## ผด.6
แบบ ผด 6
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 | [13 empty] | งวดที่ 1 ( ตุลาคม- มีนาคม )
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า | [13 empty] | / งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน )
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญาจำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท ) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
|  | วันที่ | / | วันที่ | / | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / |  | วันที่ | /
|  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x
1 | ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน กำลัง | 1958-03-16 | / | 16-30 มี.ค.58 | / | 6/2558 | 1958-04-07 | 1958-05-21 | / | 118000 | 1958-05-14 | / | 0
เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 25 แรงม้า
ราคาเครื่องละ 59,000 บาท
จำนวน 2 เครื่อง
2 | ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน | 1958-06-15 | / | 15-26 มิ.ย. 58 | / | 14/2558 | 1958-07-09 | 1958-09-06 | / | 449000 | 1958-11-03 | / | 1000
บ้านจันอุย หมู่ 5
3 | ค่าก่อสร้างสรามกีฬาเอนกประสงค์ | 1957-12-11 | / | 1957-12-29 | / | E2/2558 | 1958-01-23 | 1958-05-22 | / | 3232000 | 1958-11-13 | / | 7000
กรม สน.พล.ร9 หมู่ที่ 1
4 | ค่าก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ | 1957-12-11 | / | 1957-12-29 | / | E3/2558 | 1958-01-23 | 1958-05-22 | / | 3232000 | 1958-06-15 | / | 7000
บริเวณบ้านพัก พล.ร9. หมู่ที่1
5 | ค่าก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์
หมู่ที่ 4
6 | ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 1958-03-16 | / | 16-30 มี.ค.58 | / | 8/2558 | 1958-04-07 | 1958-06-05 | / | 1373000 | 1958-05-22 | / | 1000
สายบ้านนายสุเทพ ยศศักดิ์ หมู่ที่ 7
7 | ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
ณ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 จำนวน 32 ชุด
|  | 1958-06-15 | / | 15-26 มิ.ย.58 | / | 1958-07-09 | 1958-10-06 | 1958-10-06 | / | 1007000 | 1958-10-26 | / | 700
8 | ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
ณ บ้านจันอุย หมู่ที่ 5 จำนวน 20 ชุด